## Sheet1
Actividad | Categoría | Asignado a | Horas | Notas
Análisis de desarrollo | Analisis | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Creación de objetos de BD | Desarrollo | Jacobo Hernandez Mendieta | 16
Crear scripts para tablas |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Creación de sequencias para id de tablas y numeros de tracking |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Crear trigger para insertar ID en registros |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Crear trigger para ingresar en historico cuando un archivo es eliminado o creado |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Funcion para busqueda de tracking |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 3
Funcion para creación de historico |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Funcion para Obtener tracking |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Funcion para crear / actualizar tracking |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 3
Funcion para cancelar / cerrar trackings |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Integraciones y servicios | Desarrollo | Jacobo Hernandez Mendieta | 26.5
Servicio para obtener una LOV de trackings |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Servicio para actualizar / crear tracking |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Configurar adaptador Rest para object storage |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Integracion para cargar adjuntos |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Servicio para descargar adjuntos de object storage |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 5
Integracion para eliminar adjuntos |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Integracion para obtener historial de cambios |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
integracion para insertar cambios de historico |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Proceso programado para cerrar / cancelar tracks |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Pantalla de VB | Desarrollo | Jacobo Hernandez Mendieta | 11.5
Creacion de layout |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Agregar y configurar servicios |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Agregar envio / actualización de tracking |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Funcionalidad y validacion para busqueda de tracking |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Validar campos de tracking |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 0.5
Carga de archivos |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 0.5
Descarga de archivos |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 4
Formato de fechas |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 0.5
Algoritmo de comparacion para cambios |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Documento Diseño técnico P906 | Documentacion | Jacobo Hernandez Mendieta | 4
Documento de instalación P910 | Documentacion | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Pruebas unitarias | Validacion | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Pruebas integrales | Validacion | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Ajustes | Ajustes | Jacobo Hernandez Mendieta | 4 | Regla: solo los tracking con fecha de entrega vacia y dos meses de creacion seran canceladas
2.875